2024年4月12日数据治理部日报

一、今日工作进展

数据质量自动化检测平台上线试运行，已接入核心业务表12张。

完成数据字典V2.0编制，新增字段定义85个，覆盖3个核心系统。

与业务部门完成数据需求对接会议，确认4项数据加工需求。

二、存在问题

数据质量检测发现2张表存在历史数据不一致，需与业务方确认修正方案。

数据权限申请流程审批链过长，平均耗时3天，影响开发效率。

三、下一步计划

推进数据不一致问题确认和修正。

优化数据权限申请审批流程。

启动数据脱敏规则梳理。

四、项目进展表

| 项目 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量检测平台 | 85% | 试运行中 |
| 数据字典V2.0 | 100% | 新增85字段 |
| 数据需求对接 | 100% | 确认4项需求 |
| 数据权限优化 | 10% | 方案制定中 |